УТВЕРЖДАЮ

Директор  МБОУ СОШ с. Камышки

Харьков С.П. Приложение 1 к приказу № 35/1  от   20.03.2023 г.

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Нормативное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1 | Изучение ФОП НОО, ООО, СОО документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих применение ФОП | март 2023 | Синхронизированы процессы управления ФОП на уровне ОО |
| 2 | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП | Постоянно |  |
| 3 | Формирование плана-графика мероприятий по введению ФОП в МБОУ СОШ с. Камышки. | март 2023 | Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне ОО |
|  | II. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 4 | Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФОП в МБОУ СОШ с. Камышки | Март 2023 | Наличие утвержденного плана-графика |
| 5 | Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП | Март 2023 | Определена организационная структура подготовки введения ФОП, определены функции, закреплены должностные обязанности |
| 6 | Корректировка плана методической работы, внесение раздела по введению и реализации ФОП | До 01.03.2023 | Скорректированный план в части методического сопровождения введения и реализации ФОП |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федеральных образовательных программ, утверждённых приказами Министерства просвещения Российской

Федерации от 16.11.2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (далее – ФОП НОО), от 16.11.2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (далее –

ФОП ООО, от 23.11.2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (далее –

| 7 | Размещение на официальном сайте МБОУ СОШ с. Камышки информации по ФОП | До 10 марта 2023 | Наличие вкладки. Количество размещенной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Мониторинг информационно-просветительской деятельности в ОО с родительской и педагогической общественностью по вопросам введения ФОП | Март-август 2023 | Наличие информации на сайте школы |
| 9 | Разработка и утверждение ООП | июнь, август 2023 | В МБОУ СОШ с. Камышки утверждена ООП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП |
| 10 | Определение дефицитов при организации всех условий в соответствии с требованиями при реализации ФОП и способов их ликвидации | Март 2023 | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФОП в общеобразовательных организациях района |

| III. Методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.1.Работа с педагогами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | План-график прохождения КПК |  |  | Февраль-декабрь 2023 г | 100% педагогов, прошедших КПК |  |  |  |
| 12 | Разработка рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП |  |  | июнь - август 2023 | 100% разработанных, прошедших муниципальную экспертизу и утверждённых рабочих программ |  |  |  |
| 13 | Участие педагогов в реализации планов муниципальных методических объединений по вопросам введения ФОП |  |  | март – декабрь 2023 отдельный график | Повышение профессиональной компетенции педагогов |  |  |  |
| III.2. Работа с профессиональными сообществами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Участие в деятельности сообществ педагогов по вопросам введения ФОП, промежуточных результатов реализации ФОП |  |  | Март-декабрь 2023 | Своевременное получение адресной помощи педагогическими работниками |  |  |  |
| 15 |  | Участие в консультациях для педагогических работников по |  | Постоянно |  | Повышение эффективности управления |  |  |
|  |  | вопросам введения ФОП, в том числе для руководителей школ |  |  |  | процессами введения | ФОП |  |
| 16 | Проведение педагогических советов «От теории к практике»: «Рабочая программа по |  |  | Март-май 2023 | Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке |  |  |  |

|  | предмету в соответствии с ФГОС и ФОП» |  |  |  |  | рабочих программ учебных предметов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Проведение практико-ориентированных мероприятий для педагогических работников (ЕМД): - Введение ФОП НОО с 01.09.2023 г - Введение ФОП ООО с 01.09.2023 г - Введение ФОП СОО с 01.09.2023 г - Использование ресурсов и сервисов ФГИС Моя школа - Работа с конструктором разработки рабочей программы по учебным предметам. |  |  |  | Май-июнь 2023 | Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов |
| 18 | Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов по предметам учебного плана требованиям ФГОС и ФОП. Изучение рекомендаций СОИРО для учителей по работе с УМК. |  |  |  | Март – апрель 2023 | Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС и ФОП |
| 19 | Практикум по составлению рабочей программы с использованием конструктора платформы edsoo.ru |  |  |  | Апрель 2023 | Разработано не менее 2 рабочих программ по каждому предмету (1-9 кл.) |
| 20 |  | Участие в консультациях для педагогических работников, в |  |  | постоянно | Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов |
|  |  | том числе для руководителей школ | по вопросам реализации формирования и оценки |  |  |  |
|  |  | ФГОС НОО, ООО, СОО функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 21 | Участие в проведении площадок готовности ОО к реализации ФОП в рамках муниципального августовского |  |  |  | Август 2023 | Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов |

|  | совещания системы образования Мамонтовского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Организация наставничества педагогов по вопросам реализации ФГОС и ФОП, в т.ч. в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов | Сентябрь-декабрь 2023 | Количество наставников, количество наставляемых, количество проведенных методических мероприятий |
| 23 | Разработка методических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ФГОС и ФОП. | Ежемесячно | Пополнение методической копилки на сайте, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету |
| III.3. Работа с педагогами образовательной организации |  |  |  |
| 24 | Семинар «От теории к практике»: ООП ООО, СОО в соответствии с ФГОС и ФОП | 25 марта 2023 | Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки ООП |
| 25 | Разработка Программы воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП | Апрель 2023 | Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки Программы воспитания |
| 27 | Формирование перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП | Сентябрь 2023 | Наличие перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП |
| 28 | Проведение самодиагностики руководителя ОО по вопросу готовности ОО перехода на ФОП | Апрель- май 2023 | Самообразование в соответствии с выявленными рисками |
| 29 | Внесение изменений в локальные нормативные акты | Апрель-май 2023 | Изменение ЛНА, регулирующих ОД. |
| IV. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 30 | Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте МБОУ СОШ с. Камышки по вопросам введения ФОП | До 30 марта 2023 | Обеспечение доступности информации для 100 % родителей. Наличие информации на 100% сайте школы |
| 31 | Организация и проведение Общешкольного родительского собрания с целью разъяснения содержания ФОП | До 29 марта 2023 | Доля родителей, охваченных родительскими собраниями. |
| 32 | Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями | Постоянно | 100 % оказана помощь родителям |